## Sayfa1
11.09.2019 Tarihli 37.Hafta Yapılmış İşler Rapor Muhammet Tayyip Muslu Tarafından oluşturuldu
Pazartesi (9.09.2019)
TESTLER | Genel testler devam ediyor. Bulunan hatalar düzeltiliyor.
RAPOR TALEP ISTATISTIGI | Raporlarin sonuna talep istatistigi eklenecek.
RAPORLARDA TARIH ARALIGI | Raporlarda tarih araligi girerek listeleme yapildi.
RUTIN ISLER RAPORLAMA | Rapor dizayni yapilmaya baslandi. Bir sonra ki gün sayfanin tamamlanmasi planlaniyor.
Salı (10.09.2019)
RUTIN ISLER RAPORLAMA | raporlama tamamlandi
TESTLER | Bazi null pointer hatalari düzeltildi
Çarşamba (11.09.2019)
TESTLER | Resim yüklemede bir hata bulundu. düzeltildi.
YETKI DÜZENLEMESI | Raporlarda ki admin yetkisi kaldirildi.
Toplam kayıtlı talep sayısı : 4 Açık talep : 1 Kapatılmış talep : 3 Acil Talep Sayısı : 0 Yüksek Talep Sayısı : 0 Normal Talep Sayısı : 3 Düşük Talep Sayısı : 1 Proje Talep Sayısı : 0